## Sheet1
Project name | ЗАГС
Test plan ID | TP2024.001
Introduction | Веб решение для подачи заявок на регистрацию о браке/рождении/смерти
Objective | Спланировать управление тестированием, обеспечение полноты тестирования в соответствии с требованиями к продукту, охват максимального количества видов тестирования, создание всей необходимой документации. Определение графика тестирования, ответственных, критериех входа и выхода.
Entry conditions | Доступ к тестовой платформе, готовность необходимого функционала, наличие всей необходимой документации. Есть доступ к API, БД, логам.
Exit conditions | Все запланированное в план тестирования выполнено, отсутствуют блокирующие и критичные баги
In scope | Исследовательское тестирование, функциональное тестирование, тестирование UI/UX
Out of scope | Автоматизация тестирования, нагрузочное тестирование, кросбраузерное тестирование, кроссплатформенное тестирование
Enviroment needs | Предпологается что большая часть пользоавтелей будет работать в Linux-системах и браузерах Google Chrome, Firefox
People | Менеджер проекта, тетсировщики
Schedule | Планирование — 1 день Тест-анализ и Тест-дизайн — 2 дня Разработка тестовых сценариев — 5 дней Выполнение тестов — 10 дней Подведение итогов — 2 дня
Risks and contingencies | Недоступность отсутствие тестовых сред, некорректная оценка трудозатрат, некорректность требований